## Arkusz1
HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ MERYTORYCZNYCH ZA MIESIĄC MARZEC 2020 r.
Nazwa beneficjenta: Fundacja Instytut Edukacji
Tytuł projektu: Właściwa ścieżka zatrudnienia
Nr projektu: RPWP.06.02.00-30-0114/18
l.p | Forma wsparcia | Osoba prowadząca | Liczba osób obiętych wsparciem | Okres realizacji szkolenia/stażu/prac interwencyjnych/ konferencji /warsztatów od…….. do …… | Godziny realizacji wsparcia od …… do…… | Ilość godz.
1. | Indywiudalny Plan Działania | Dorota Włoch | 8 | 06.03.2020 r. | 8.00 - 20.00 | 12
2. | Indywiudalny Plan Działania | Dorota Włoch | 8 | 07.03.2020 r. | 8.00 - 20.00 | 12
3. | Indywiudalny Plan Działania | Dorota Włoch | 8 | 09.03.2020 r. | 8.00 - 20.00 | 12
4. | Indywiudalny Plan Działania | Przemysław Trawczyński | 3 | 06.03.2020 r. | 16.00 - 20.30 | 4.5
5. | Indywiudalny Plan Działania | Przemysław Trawczyński | 8 | 07.03.2020 r. | 8.00 - 20.00 | 12
6. | Indywiudalny Plan Działania | Przemysław Trawczyński | 3 | 09.03.2020 r. | 16.00 - 20.30 | 4.5
7. | Indywiudalny Plan Działania | Przemysław Trawczyński | 3 | 10.03.2020 r. | 16.00 - 20.30 | 4.5
8. | Indywiudalny Plan Działania | Przemysław Trawczyński | 3 | 11.03.2020 r. | 16.00 - 20.30 | 4.5
9. | Indywiudalny Plan Działania | Przemysław Trawczyński | 3 | 12.03.2020 r. | 16.00 - 20.30 | 4.5
10. | Indywiudalny Plan Działania | Przemysław Trawczyński | 3 | 13.03.2020 r. | 16.00 - 20.30 | 4.5
11. | Indywiudalny Plan Działania | Przemysław Trawczyński | 8 | 14.03.2020 r. | 8.00 - 20.00 | 12
12. | Indywiudalny Plan Działania | Przemysław Trawczyński | 2 | 15.03.2020 r. | 16.00 - 19.00 | 3
13. | Poradnictwo zawodowe indywiudalne | Dorota Włoch | 8 | 10.03.2020 r. | 8.00 - 20.00 | 12
14. | Poradnictwo zawodowe indywiudalne | Dorota Włoch | 8 | 11.03.2020 r. | 8.00 - 20.00 | 12
15. | Poradnictwo zawodowe indywiudalne | Dorota Włoch | 8 | 12.03.2020 r. | 8.00 - 20.00 | 12
16. | Poradnictwo zawodowe grupowe | Dorota Włoch | 6 | 13.03.2020 r. - 14.03.2020 r. | 8.00 - 14.00 | 12
17. | Poradnictwo zawodowe grupowe | Dorota Włoch | 6 | 16.03.2020 r. - 17.03.2020 r. | 8.00 - 14.00 | 12
150